Приложение №1

к приказу № ______________

План внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

в МБОУ СОШ №10 МР Учалинский район

Цель:  Обеспечение перехода образовательного учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагог» с 01 января 2017г.

Задачи:

- Организация  повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с требованиями профстандарта.

- Совершенствование  системы аттестации педагогических работников учреждения на основе профстандарта.

Индикаторы:

- проведение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профстандартом педагога;

- совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профстандарта;

- внедрение пакета типовых документов общеобразовательной организации, работающей в условиях профстандарта;

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профстандарта.

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (апрель -декабрь 2017 г.);

2 этап: Внедрение  профессионального стандарта «Педагог» в учреждении (с 01 января 2017 г.)

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |
| 1. Организация ознакомления педагогических работников учреждения с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: организация обсуждения на педагогических, методических советах, методических объединениях, стажерских практиках ресурсных центров и др.; размещение информации на стендах в учреждении, сайте учреждения | Уголок с материалами профстандарта Обновление новостной ленты сайта Обновление материалов раздела сайта «Документы» Создание подрубрики «Профстандарт педагога» | Администрация школы Члены методического совета | 25.08.2016 15.09.2016 |
| Разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов школы в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с учителями нормирования, оценки качества труда педагогических работников | Новые редакции документов: - должностные инструкции, - трудовой договор, - коллективный договор, - правила внутреннего трудового распорядка | Рабочая группа Методсовет Калимуллина Л.Ш. | 1.05–31.12.2016 |
| Ознакомление педагогических работников школы с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные акты | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции | Администрация школы | 30.05.2016 |
| 2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников школы требованиям стандарта |
| Организация и проведение процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта педагога в учреждении | Программы индивидуального профессионального развития педагогов школы | Администрация школы Рабочая группа по внедрению Профстандарта Руководители ШМО | До 01.06.2016 |
| Составление дифференцированной программы профессионального развития педагогов школы на основе оценки уровня соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций профессионального стандарта «Педагог» | Установление уровня соответствия компетенции педагога содержанию трудовых функций | Администрация школы Рабочая группа по внедрению Профстандарта Руководители ШМО | июнь 2016 |
| Повышение квалификации педагогических работников |
| Анализ реализации программы повышения квалификации педагогических работников школы за счет средств из бюджета школы и внебюджетных средств школы | Нормативные акты | Администрация Рабочая группа по внедрению Профстандарта | До 30.05.2016 |
| 2.Корректировка программ повышения квалификации педагогов на основе выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | Программы персонифицированного повышения квалификации педагогов | ИРО РБ, Администрация Методсовет Руководители ШМО | До 30.12.2016 |
| Аттестация педагогических работников |
| 1.Корректировка нормативных правовых актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии образовательной организации, документального оформления содержания и результатов деятельности на основании региональных рекомендаций | Нормативные правовые акты | Администрация школы | 01.10.2016 |
| 2.Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Полное и своевременное удовлетворение запросов целевой группы | Администрация школы | До 01.11.2016 |
| 3.Организация и проведение семинаров для педагогических работников учреждения по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Информирование об изменениях процедуры аттестации | Администрация школы | До 01.11.2016 |
| 4.Составление плана аттестации педагогических работников учреждение (мониторинг) | План аттестации педагогических работников | Администрация школы | До 31.06.2016 |
| 5.Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в организации с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в организации | Администрация школы | В течение 2016 года |
| 6.Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности | Администрация школы | 2-ое полугодие 2016 года |